## Sheet1
▼半年～4ヵ月前
展示会に出展する目的・目標を決める
展示会への出展予約をする
準備のToDoリストやガントチャートを作成する
必要な費用を洗い出す
▼3ヵ月前
ブースづくりを製作会社へ依頼する
チラシなどの印刷物やノベルティ制作を依頼する
備品や什器の手配をおこなう （会場で手配できる場合もあるので要確認）
▼2ヵ月前
スタッフの当日の役割分担を決める
スタッフの役割ごとにマニュアルを作成する
SNSで出展の告知を投稿する
メールで出展の告知を送信する
▼1ヵ月前～前日
発注したもの（ブースや販促物など）のデザインや数を確かめる
当日の動きについてスタッフと認識を合わせる
ブースや機材の搬入・設営スケジュールを最終確認する
機材の状態や配線を確認する
ブースのレイアウトを微調整する